## GANTT
Arbeitspaket | Aufgabe | Startdatum | Dauer (Stunden) | Abhängigkeiten | Zuständige Person | Dauer (Tage) | Enddatum
Planung | Aufgabe durchlesen | 2025-05-05 | 0.5 | Keine | Mohamed & Majd | 1 | 2025-05-05
Planung | GANTT Plan erstellen | 2025-05-05 | 1 | Keine | Mohamed | 1 | 2025-05-05
Design | Mockups zeichnen | 2025-05-05 | 2 | GANTT Plan | Mohamed | 1 | 2025-05-05
Entwicklung | .NET MAUI Projekt erstellen | 2025-05-06 | 0.5 | Mockups | Majd | 1 | 2025-05-06
Entwicklung | MVVM Struktur aufbauen | 2025-05-06 | 10 | Projekt erstellen | Majd | 1 | 2025-05-06
Entwicklung | Navigation implementieren | 2025-05-07 | 1 | MVVM Struktur | Majd | 1 | 2025-05-07
Entwicklung | Eingabemaske erstellen | 2025-05-07 | 2 | Navigation | Majd | 1 | 2025-05-07
Entwicklung | Datenbindung einrichten | 2025-05-08 | 3 | Eingabemaske | Majd | 1 | 2025-05-08
Entwicklung | Daten lokal speichern | 2025-05-08 | 2 | Datenbindung | Majd | 1 | 2025-05-08
Entwicklung | Gesamtsumme berechnen | 2025-05-08 | 2 | Daten speichern | Majd | 1 | 2025-05-08
Testen | Einträge überprüfen und speichern | 2025-05-09 | 2 | Gesamtsumme | Mohamed & Majd | 1 | 2025-05-09
Dokumentation | Dokumentation schreiben | 2025-05-09 | 4 | Alle vorherigen Aufgaben | Mohamed | 1 | 2025-05-09
Präsentation | Präsentation erstellen | 2025-05-10 | 3 | Dokumentation | Mohamed & Majd | 1 | 2025-05-10
Abschluss | Projektabgabe | 2025-05-12 | 1 | Präsentation | Mohamed & Majd | 1 | 2025-05-12
Gesamt | - | - | 34 | - | - | 14 | 2025-05-12

## Meilenstein
Arbeitspaket | Meilenstein
Planung | 2025-05-05
Design | 2025-05-06
Entwicklung | 2025-05-08
Testen | 2025-05-09
Dokumentation | 2025-05-09
Präsentation | 2025-05-10
Abschluss | 2025-05-12
Majd = Mohamed = Beide =